## Sheet1
Task | Early Start | Early Finish | Early Duration | Late Start | Late Finish | Late Duration
Hiển thị danh sách nhân khẩu, hộ khẩu | 2019-12-01 | 2019-12-05 | 4 | 2019-12-01 | 2019-12-06 | 5
Tìm kiếm trong danh sách, thông tin chi tiết | 2019-12-06 | 2019-12-08 | 2 | 2019-12-07 | 2019-12-10 | 3
Thống kê nhân khẩu | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 1 | 2019-12-11 | 2019-12-13 | 2
Thêm mới nhân khẩu, hộ khẩu | 2019-12-11 | 2019-12-14 | 3 | 2019-12-14 | 2019-12-18 | 4
Đăng kí tạm vắng, tạm trú, khai tử | 2019-12-15 | 2019-12-17 | 2 | 2019-12-19 | 2019-12-22 | 3
Tách, chuyển hộ khẩu | 2019-12-18 | 2019-12-22 | 4 | 2019-12-23 | 2019-12-28 | 5
Formulas:
Early Duration = DATEDIF([Early Start], [Early Finish], "d")
Late Duration = DATEDIF([Late Start],[Late Finish], "d")